## Grupo
Número de grupo |  | GRUPO G
Componente 1 |  | Cayón | Ruano | Aitor
Componente 2 |  | Cortés | Tejada | Javier
Proyecto |  | U-fit - asistente inteligente de dieta
Instrucciones: | Sustituye los valores en cursiva por los de tu proyecto en este libro.
La hoja "S1" es la hoja de ejemplo que corresponde a la primera semana después de las vacaciones, del 3-4-2018 al 8-4-2018. Rellénala apropiadamente.
Debes crear una hoja igual para cada semana hasta el final del proyecto, empezando en el lunes. Serán las hojas S2 a S8.
Cada hoja deberá ser rellenada con la información de progreso del proyecto de esa semana.

## S1
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T0.1 | 3 | Elaboración de la presentación e investigación de tecnologías | Ambos | APIs y tecnologías útiles encontradas. Presentación realizada. | Presentación del proyecto
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T1.1 | 2 | Pruebas de concepto para extracción de entidades | Aitor | Extraer comidas o términos temporales | Agente conversacional
T1.2 | 2 | Pruebas de concepto con tecnologías útiles | Javier | Instalación y prueba de tecnologías para construir la estructura del proyecto y su funcionalidad | Agente conversacional

## S2
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T1.1 | 4 | Pruebas de concepto para extracción de entidades | Aitor | Extraer comidas o términos temporales | Agente conversacional
T1.2 | 4 | Pruebas de concepto con tecnologías útiles | Javier | Instalación y prueba de tecnologías para construir la estructura del proyecto y su funcionalidad | Agente conversacional
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T2.1 | 2 | Elaboración de los casos de uso | Aitor | Casos de uso detallados y diagrama | Documentación de requisitos
T2.2 | 2 | Elaboración del modelo de dominio | Javier | Modelo de dominio definido | Documentación de requisitos

## S3
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T2.1 | 2 | Elaboración de los casos de uso | Aitor | Casos de uso detallados y diagrama | Documentación de requisitos
T2.2 | 2 | Elaboración del modelo de dominio | Javier | Modelo de dominio definido | Documentación de requisitos
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T3.1 | 3 | Pruebas de concepto para búsqueda de recetas | Aitor | Búsqueda exitosa de recetas | Agente de conocimiento
T3.2 | 3 | Pruebas de concepto con tecnologías útiles | Javier | Pruebas de concepto de conversación | Agente conversacional

## S4
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T3.1 | 3 | Pruebas de concepto para búsqueda de recetas | Aitor | Búsqueda exitosa de recetas | Agente de conocimiento
T3.2 | 3 | Pruebas de concepto con tecnologías útiles | Javier | Pruebas de concepto de conversación | Agente conversacional
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T4.1 | 4 | Implementación de máquina de estados | Javier | Máquina de estados que describe el comportamiento del sistema | Mecanismo de interacción entre agentes
T4.2 | 4 | Implementación de un motor de reglas reducido | Aitor | Motor de reglas de ejemplo previo a la integración con el resto del sistema | Agente de conocimiento

## S5
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T4.1 | 6 | Implementación de máquina de estados | Javier & Aitor | Máquina de estados que describe el comportamiento del sistema | Mecanismo de interacción entre agentes: se han implementado varios agentes y se comunican entre sí
T4.2 | 6 | Implementación de un motor de reglas reducido | Javier & Aitor | Motor de reglas de ejemplo previo a la integración con el resto del sistema | Agente de conocimiento: pequeño motor de reglas que modifica dietas y aserta nueva información en la base de conocimiento
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T5.1 | 4 | Integrar motor de reglas con el proyecto | Javier & Aitor | Proyecto con motor de reglas reducido funcional | Demo del motor de reglas
T5.2 | 4 | Agente conversacional en Dialogflow | Javier & Aitor | Configuración del agente conversacional de Dialogflow | Agente conversacional

## S6
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T5.1 | 5 | Integrar motor de reglas con el proyecto | Javier & Aitor | Proyecto con motor de reglas reducido funcional | Demo del motor de reglas
T5.2 | 5 | Agente conversacional en Dialogflow | Javier & Aitor | Configuración del agente conversacional de Dialogflow | Agente conversacional
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T6.1 | 4 | Añadir clúster de documentos | Javier & Aitor | Clúster de documentos | Prototipo
T6.2 | 3 | Mejorar el sistema de reglas | Javier & Aitor | Sistema de reglas más completo | Demo del motor de reglas
T6.3 | 4 | Mejorar los agentes | Javier & Aitor | Agente conversacional y de reglas mejorados | Prototipo
T6.4 | 2 | Añadir los avances a la memoria del proyecto | Javier & Aitor | Documentación | Documentación

## S7
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T6.1 | 2 | Añadir clúster de documentos | Javier & Aitor | Clúster de documentos | Prototipo
T6.3 | 5 | Mejorar los agentes | Javier & Aitor | Agente conversacional y de reglas mejorados | Prototipo
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T7.1 | 2 | Añadir los avances a la memoria del proyecto | Javier & Aitor | Documentación | Documentación
T7.2 | 3 | Mejorar el sistema de reglas | Javier & Aitor | Sistema de reglas más completo | Demo del motor de reglas
T7.3 | 3 | Ampliar funcionalidades del sistema conversacional | Javier & Aitor | Agente conversacional con más funcionalidades | Agente conversacional

## S8
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
No se ha realizado ninguna tarea esta semana, se pasan las tareas de la semana anterior a la actual manteniendo el id
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T7.1 | 2 | Añadir los avances a la memoria del proyecto | Javier & Aitor | Documentación | Documentación
T7.2 | 3 | Mejorar el sistema de reglas | Javier & Aitor | Sistema de reglas más completo | Demo del motor de reglas
T7.3 | 3 | Ampliar funcionalidades del sistema conversacional | Javier & Aitor | Agente conversacional con más funcionalidades | Agente conversacional
T8.1 | 6 | Investigar paso de información entre Dialogflow y el proyecto | Javier & Aitor | Mejora del sistema | Comunicación del agente conversacional con DF
T8.2 | 4 | Crear documentos de ejemplo para el cluster | Javier & Aitor | Mejora del cluster de documentos | Base de conocimiento del cluster de documentos
T8.3 | 4 | Crear base de conocimiento | Javier & Aitor | Mejora del motor de reglas | Base de conocimiento del motor de reglas

## S9
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T8.3 | 4 | Crear base de conocimiento | Javier & Aitor | Se han añadido ejemplos para el funcionamiento del motor de reglas | Base de conocimiento del motor de reglas
T7.2 | 6 | Mejorar el sistema de reglas | Javier & Aitor | Se ha reimplementado el sistema en Python | Motor de reglas funcional
T7.1 | 1 | Añadir los avances a la memoria del proyecto | Javier & Aitor | Documentación | Documentación
T7.3 | 6 | Ampliar funcionalidades del sistema conversacional | Javier & Aitor | Se ha reimplementado el sistema en Python | Agente conversacional
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T9.1 | 4 | Reimplementar en Python el clúster de documentos | Javier & Aitor | Reimplementación del sistema en Python | Clúster de documentos en python
T9.2 | 4 | Comunicar componentes del sistema | Javier & Aitor | Sistema funcionando completamente | Sistema recomendador de dietas

## S10
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T9.3 | 1 | Presentacion de clase | Javier & Aitor | Presentacion con el estado actual del proyecto | Presentacion de clase
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T10.1 | 4 | Reimplementar en Python el clúster de documentos | Javier & Aitor | Reimplementación del sistema en Python | Clúster de documentos en python
T10.2 | 4 | Comunicar componentes del sistema | Javier & Aitor | Sistema funcionando completamente | Sistema recomendador de dietas

## S11
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración real en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T10.1 | 4 | Reimplementar en Python el clúster de documentos | Javier & Aitor | Reimplementación del sistema en Python | Clúster de documentos en python
T10.2 | 4 | Comunicar componentes del sistema | Javier & Aitor | Sistema funcionando completamente | Sistema recomendador de dietas
Tareas a realizar esta semana
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T11.1 | 4 | Base de datos | Javier & Aitor | Base de datos funcional | Base de datos
T11.2 | 3 | Terminar memoria | Javier & Aitor | Memoria completa | Memoria del proyecto
T11.3 | 2 | Comentar código | Javier & Aitor | Código explicado y documentado | Documentación del código
T11.4 | 3 | Automatizar ejecución | Javier & Aitor | Ejecución automática para prueba del sistema | Prueba del sistema

## S12
Tareas realizadas la semana anterior
Id. Tarea | Duración estimada en horas | Descripción | Responsable | Resultado | Artefacto
T11.1 | 4 | Base de datos | Javier & Aitor | Base de datos funcional | Base de datos
T11.2 | 3 | Terminar memoria | Javier & Aitor | Memoria completa | Memoria del proyecto
T11.3 | 2 | Comentar código | Javier & Aitor | Código explicado y documentado | Documentación del código
T11.4 | 3 | Automatizar ejecución | Javier & Aitor | Ejecución automática para prueba del sistema | Prueba del sistema